详细软件开发计划

项目名称：社区闲置工具共享与租赁平台

项目团队：陈麒元（项目经理）、宋嘉幸（系统分析员）、窦源泽（设计员）、常子衡（测试经理）、钟姝伶（配置经理）、林星（界面设计员）

目  录

1. 引言	2

1.1 目的	2

2. 项目概述	3

2.1 项目的目的、规模和目标	3

2.2 假设与约束	3

2.3 项目的可交付工件	3

2.4 软件开发计划的演进	4

3. 项目组织	4

3.1 组织结构	4

3.2 外部接口	4

3.3 角色与职责	4

4. 管理流程	6

4.1 项目估计	6

4.2 项目计划	6

4.2.1 阶段计划	6

4.2.2 迭代目标	10

4.2.3 发布版	10

4.2.4 项目时间表	10

4.3 迭代计划	12

4.4 项目监测与控制	12

4.4.1 测量与度量计划	12

4.4.2 进度控制计划 	同初始软件开发计划	12

4.4.3 变更控制计划	12

4.4.4 质量控制计划	12

4.4.5 报告计划	12

4.4.6 评测计划	13

4.5 风险管理计划	13

4.6 收尾计划	13

5. 技术流程计划	13

5.1 开发方法与生命周期	13

5.2 方法、工具和技术	13

6. 支持流程计划	14

6.1 评审与确认	14

6.2 评估计划	14

1. 引言

1.1 目的

本计划在初始计划基础上细化，用于指导项目精化、构建和产品化阶段的具体执行，明确详细WBS、任务工期、依赖、迭代目标、发布版、监测控制和评估安排。

2. 项目概述

2.1 项目的目的、规模和目标

同初始计划，目标不变，规模明确为最小可运行产品。

2.2 假设与约束

同初始计划。

项目经理（陈麒元）——对项目整体负责，组织计划、评审、集成与对外交付，下设：

系统分析员（宋嘉幸）：需求分析、用例建模、需求基线

设计员（窦源泽）：架构、数据库、API 设计及后端实现

界面设计员（林星）：界面原型、前端页面、用户手册

测试经理（常子衡）：测试计划/设计/执行、缺陷跟踪

配置经理（钟姝伶）：配置管理、分支策略、CI、基线、Release

协作关系：各角色每周例会向项目经理汇报；需求→设计→开发→测试→配置按 RUP 阶段文档交接，

项目经理负责集成与评审组织，保证核心功能闭环可演示。

2.3 项目的可交付工件

| 工件 | 负责人 | 目标日期 |
| --- | --- | --- |
| 初始软件项目计划 | 陈麒元 | 第1周 |
| 软件需求规范 | 宋嘉幸 | 第2周 |
| 用户界面原型 | 林星 | 第2周 |
| 详细软件项目计划 | 陈麒元 | 第3周 |
| 设计文档 | 窦源泽 | 第3周 |
| 软件测试计划 | 常子衡 | 第4周 |
| 配置管理计划 | 钟姝伶 | 第4周 |
| 软件测试设计 | 常子衡 | 第4周 |
| 交付产品v1.0 | 全组 | 第8周 |
| 测试报告 | 常子衡 | 第8周 |
| 用户手册 | 林星 | 第8周 |
| 配置库 | 钟姝伶 | 第8周 |
| 答辩PPT | 陈麒元 | 第10周 |

2.4 软件开发计划的演进

| 版本 | 时间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 初始 | 第1周 | 概要+近期详细 |
| V2.0 详细 | 第3周 | 需求确认后详细整体计划 |
| V2.1 变更 | 偏移时 | 定期/不定期调整 |

3. 项目组织

3.1 组织结构

同初始计划。

3.2 外部接口

同初始计划。

3.3 角色与职责

| 角色 | 负责人 | 主要职责 | 主要交付物 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 陈麒元 | 计划、排期、进度跟踪、风险管理、PR 审核、集成与答辩统筹 | 初始/详细软件项目计划、会议纪要、风险清单、答辩 PPT | 10 |
| 系统分析员 | 宋嘉幸 | 需求调研、用例建模、补充规约、需求基线管理、拆解 REQ Issue | 软件需求规范、用例图/用例规约/补充规约 | 8 |
| 设计员 | 窦源泽 | 架构设计、数据库设计、API 设计、后端核心实现、设计文档 | 设计文档、ER 图/API 文档、后端代码、db/init.sql | 8 |
| 测试经理 | 常子衡 | 测试计划与设计、测试执行、缺陷跟踪、冒烟/回归测试、测试报告 | 软件测试计划、软件测试设计、测试报告、缺陷列表 | 8 |
| 配置经理 | 钟姝伶 | 配置管理计划、分支策略、CI、基线维护、Release、后端工具模块 | 配置管理计划、ci.yml、docker-compose.yml、Release Notes | 8 |
| 界面设计员 | 林星 | 界面原型、UI 规范、前端全部页面、用户手册 | 用户界面原型、前端代码、用户手册 | 8 |
| （可分配）程序员/测试员 | 视任务分配 | 承担编码实现与测试执行的临时角色，增加过程评估权值 | 对应代码与测试产物 | 按分配 |

人力资源分配说明：团队成员共 6 人，全程全职投入。项目经理对最终交付负责，按周在GitHub Projects 下达任务并跟踪；各角色在精化/构建阶段的高峰并行。工作量占比估算：需求与设计约 30%，编码实现约 45%，测试约 15%，配置与文档约 10%。若考核评估需要，可为编码/测试阶段分配“程序员”“测试员”角色并分配相应权值。

| 姓名 | 角色 | 详细职责 |
| --- | --- | --- |
| 陈麒元 | 项目经理 | 计划、进度、风险、集成、后端用户/订单 |
| 宋嘉幸 | 系统分析员 | 需求规范、用例、补充规约、需求基线 |
| 窦源泽 | 设计员 | 架构、数据库、API、设计文档、后端核心 |
| 常子衡 | 测试经理 | 测试计划、测试设计、执行、测试报告、部分后端 |
| 钟姝伶 | 配置经理 | 配置管理、CI、基线、Release、后端工具模块 |
| 林星 | 界面设计员 | 原型、UI、前端全部页面、用户手册 |

4. 管理流程

4.1 项目估计

进度：总工期10周，先启1周，精化2周，构建4周，产品化2周，答辩1周。

重新估计点：精化结束、构建迭代1结束、产品化开始前。

4.2 项目计划

4.2.1 阶段计划

详细WBS：

1. 项目管理

1.1 初始计划

1.2 详细计划

1.3 周例会

1.4 风险跟踪

1.5 答辩准备

2. 需求

2.1 需求调研

2.2 用例图

2.3 用例规约

2.4 补充规约

2.5 需求评审

3. 设计

3.1 架构设计

3.2 数据库设计

3.3 API设计

3.4 界面原型

3.5 设计评审

4. 实现

4.1 后端用户权限

4.2 后端工具管理

4.3 后端订单管理

4.4 后端评价信用

4.5 前端页面

4.6 前后端联调

5. 测试

5.1 测试计划

5.2 测试设计

5.3 执行测试

5.4 缺陷跟踪

5.5 测试报告

6. 配置与部署

6.1 配置管理计划

6.2 仓库与分支

6.3 CI

6.4 Docker Compose

6.5 发布v1.0

7. 产品化

7.1 用户手册

7.2 验收测试

7.3 答辩PPT

7.4 项目总结

时间线（甘特图概要）：

主要里程碑及成功标准：

| 里程碑 | 成功标准 |
| --- | --- |
| M1 先启完成 | 仓库可协作，初始计划评审通过 |
| M2 精化完成 | 需求基线、设计基线、原型完成 |
| M3 构建迭代1完成 | 用户、工具、订单核心可演示 |
| M4 构建迭代2完成 | 评价、后台、统计、联调完成 |
| M5 产品化完成 | v1.0发布，测试通过，文档齐全 |
| M6 答辩完成 | 演示成功，材料提交 |

发布点和演示版：

构建迭代1末：内部演示版v0.1

构建迭代2末：Beta版v0.5

产品化末：正式版v1.0

| 任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 工期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 初始计划 | 陈麒元 | 第 1 周 | 初始软件开发计划 |
| 1.2 | 详细计划 | 陈麒元 | 第 3 周 | 详细软件开发计划 |
| 1.3 | 周例会 | 陈麒元 | 每周 | 会议纪要 |
| 1.4 | 风险跟踪 | 陈麒元 | 全程 | 风险清单 |
| 1.5 | 答辩准备 | 陈麒元 | 第 10 周 | 答辩 PPT |
| 2.1 | 需求调研 | 宋嘉幸 | 第 1 周 | 调研记录 |
| 2.2 | 用例图 | 宋嘉幸 | 第 2 周 | 用例图 |
| 2.3 | 用例规约 | 宋嘉幸 | 第 2 周 | 用例规约 |
| 2.4 | 补充规约 | 宋嘉幸 | 第 2 周 | 补充规约 |
| 2.5 | 需求评审 | 全员 | 第 3 周 | 评审记录 |
| 3.1 | 架构设计 | 窦源泽 | 第 3 周 | 架构图 |
| 3.2 | 数据库设计 | 窦源泽 | 第 3 周 | ER 图、init.sql |
| 3.3 | API 设计 | 窦源泽 | 第 3 周 | OpenAPI 文档 |
| 3.4 | 界面原型 | 林星 | 第 2 周 | 界面原型 |
| 3.5 | 设计评审 | 全员 | 第 3 周 | 评审记录 |
| 4.1 | 后端用户权限 | 陈麒元 | 第 4 周 | 代码 |
| 4.2 | 后端工具管理 | 窦源泽 | 第 4—5 周 | 代码 |
| 4.3 | 后端订单管理 | 陈麒元 | 第 5—6 周 | 代码 |
| 4.4 | 后端评价信用 | 钟姝伶 | 第 6 周 | 代码 |
| 4.5 | 前端页面 | 林星 | 第 4—7 周 | 代码 |
| 4.6 | 前后端联调 | 全员 | 第 7 周 | 联调版本 |
| 5.1 | 测试计划 | 常子衡 | 第 4 周 | 软件测试计划 |
| 5.2 | 测试设计 | 常子衡 | 第 4 周 | 软件测试设计 |
| 5.3 | 执行测试 | 常子衡 | 第 5—8 周 | 测试执行记录 |
| 5.4 | 缺陷跟踪 | 常子衡 | 全程 | 缺陷列表 |
| 5.5 | 测试报告 | 常子衡 | 第 8 周 | 测试报告 |
| 6.1 | 配置管理计划 | 钟姝伶 | 第 3 周 | 配置管理计划 |
| 6.2 | 仓库与分支 | 钟姝伶 | 第 1 周起 | GitHub 配置库 |
| 6.3 | CI | 钟姝伶 | 第 4 周 | ci.yml、构建记录 |
| 6.4 | Docker Compose | 钟姝伶 | 第 5 周 | docker-compose.yml |
| 6.5 | 发布 v1.0 | 钟姝伶 | 第 9 周 | v1.0 Release |
| 7.1 | 用户手册 | 林星 | 第 9 周 | 用户手册 |
| 7.2 | 验收测试 | 常子衡 | 第 8—9 周 | 验收记录、测试报告 |
| 7.3 | 答辩 PPT | 陈麒元 | 第 10 周 | 答辩 PPT |
| 7.4 | 项目总结 | 全员 | 第 10 周 | 项目总结报告 |

4.2.2 迭代目标

先启：立项、仓库、初始计划。

精化：需求规范、设计文档、原型、数据库、API。

构建1：用户、工具、订单核心闭环。

构建2：评价信用、后台、统计、前后端联调。

产品化：测试、修Bug、用户手册、发布。

4.2.3 发布版

v0.1 内部演示版：核心闭环可演示。

v0.5 Beta版：全部功能可用，待测试。

v1.0 正式版：测试通过，文档齐全，可答辩。

4.2.4 项目时间表

| 周次 | 阶段/主要活动 | 责任人 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 先启：立项组队、需求调研、初始计划、仓库搭建 | 全员/陈麒元 | 初始计划 v1.0 |
| 第 2 周 | 精化：需求规范、用例、界面原型 | 宋嘉幸/林星 | 需求规范 |
| 第 3 周 | 精化：详细计划、设计文档、数据库、API、配置管理计划 | 陈麒元/窦源泽/钟姝伶 | 设计基线、详细计划 |
| 第 4 周 | 构建迭代1：用户/工具/订单后端、测试计划设计、CI | 陈麒元/窦源泽/常子衡/钟姝伶 | v0.1 |
| 第 5 周 | 构建迭代1：前端页面、订单闭环联调、Docker 化 | 林星/全员 | 内部演示版 v0.1 |
| 第 6 周 | 构建迭代2：评价信用、后台工具模块、缺陷修复 | 窦源泽/钟姝伶/常子衡 | — |
| 第 7 周 | 构建迭代2：统计、前后端联调、冒烟测试 | 全员 | Beta 版 v0.5 |
| 第 8 周 | 构建—产品化：测试执行、缺陷修复、测试报告 | 常子衡/全员 | 测试报告 |
| 第 9 周 | 产品化：验收测试、用户手册、发布 v1.0 | 常子衡/林星/钟姝伶 | v1.0 |
| 第 10 周 | 移交：答辩 PPT、项目总结、答辩 | 陈麒元/全员 | 项目验收 |

| 任务 | 工期 | 开始 | 完成 | 前置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 3天 | 第1周 | 第1周 | 无 | 宋嘉幸 |
| 用例图 | 2天 | 第1周 | 第1周 | 需求调研 | 宋嘉幸 |
| 架构设计 | 3天 | 第2周 | 第2周 | 用例图 | 窦源泽 |
| 数据库设计 | 2天 | 第2周 | 第2周 | 架构设计 | 窦源泽 |
| 原型设计 | 3天 | 第2周 | 第2周 | 用例图 | 林星 |
| 后端用户权限 | 4天 | 第3周 | 第3周 | 数据库设计 | 陈麒元 |
| 后端工具管理 | 5天 | 第3周 | 第4周 | 数据库设计 | 钟姝伶 |
| 后端订单管理 | 5天 | 第4周 | 第4周 | 用户权限 | 陈麒元 |
| 前端页面 | 7天 | 第3周 | 第5周 | 原型、API | 林星 |
| 前后端联调 | 3天 | 第5周 | 第5周 | 前端、后端 | 林星、陈麒元 |
| 测试设计 | 3天 | 第4周 | 第4周 | 需求、设计 | 常子衡 |
| 执行测试 | 5天 | 第5周 | 第6周 | 联调 | 常子衡 |
| 缺陷修复 | 4天 | 第6周 | 第7周 | 测试 | 陈麒元、钟姝伶 |
| 用户手册 | 2天 | 第7周 | 第7周 | 前端 | 林星 |
| 发布v1.0 | 1天 | 第8周 | 第8周 | 测试报告 | 钟姝伶 |
| 答辩准备 | 2天 | 第9周 | 第9周 | 全部 | 陈麒元 |

4.3 迭代计划

（通过引用附加，此处省略）

4.4 项目监测与控制

4.4.1 测量与度量计划

（通过引用附加）

4.4.2 进度控制计划
	同初始软件开发计划

4.4.3 变更控制计划

（通过引用附加）

4.4.4 质量控制计划

需求评审、设计评审、代码评审。

PR至少1人Review。

GitHub Actions自动构建。

构建第1次迭代开始冒烟测试。

缺陷用Issue跟踪，修复后回归。

4.4.5 报告计划

内部：每周例会纪要、进度报告。

外部：阶段评审报告、测试报告、答辩PPT。

频率：每周1次内部，里程碑外部。

4.4.6 评测计划

（通过引用附加，此处省略）

4.5 风险管理计划

（通过引用附加，此处省略）

4.6 收尾计划

代码冻结，发布v1.0。

文档归档docs，导出Word/PDF。

配置经理整理配置库和Release Notes。

项目经理组织答辩、项目总结、人员任务收尾。

5. 技术流程计划

5.1 开发方法与生命周期

（通过引用附加）

5.2 方法、工具和技术

过程：RUP

开发：前后端分离，B/S架构

后端：Spring Boot + MySQL（或Node.js+SQLite）

前端：Vue3 + Vite + Element Plus

配置管理：Git + GitHub

项目管理：GitHub Projects

缺陷管理：GitHub Issues

建模：Draw.io + PlantUML/Mermaid

UI：Figma/即时设计

文档：Markdown + Word/PDF

6. 支持流程计划

6.1 评审与确认

（通过引用附加）

6.2 评估计划

走查：需求、设计文档评审。

检查：代码规范、PR审查。

复审：里程碑评审。

评估标准：文档完整性、功能正确性、核心闭环可演示。

评估与测试计划互补，但不替代测试计划。