社区闲置工具共享与租赁平台

Community Tool Share（CTS）

配置管理计划

版本 1.0

修订历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026/10/15 | 1.0 | 依据 RUP 配置管理计划模板初次编制 | 钟姝伶 |

目录

简介	4

目的	4

范围	4

定义、首字母缩写词和缩略语	4

参考资料	5

概述	5

软件配置管理	5

组织、职责和接口	5

工具、环境和基础设施	6

配置管理活动	6

配置标识	6

标识方法	6

项目基线	8

配置和变更控制	8

变更请求的处理和审批	8

变更控制委员会 (CCB)	9

配置状态统计	9

项目介质存储和发布进程	9

报告和审计	9

里程碑	10

培训和资源	10

分包商和厂商软件控制	11

配置管理计划

简介

- 本配置管理计划（Software Configuration Management Plan, SCMP）是「邻租」社区闲置工具共享与租赁平台项目在 RUP 统一过程指导下的核心管理文档之一。本章给出文档的目的、范围、术语、参考资料与组织方式，为后续配置管理活动提供总体背景。

目的

- 本计划旨在为「邻租」社区闲置工具共享与租赁平台（GitHub 仓库：community-tool-share）建立一套完整、可执行的软件配置管理规范，明确配置项标识、基线建立、变更控制、配置状态统计与发布的流程与责任。通过 Git 与 GitHub 工具链，保证项目在 RUP 先启、精化、构建、产品化四个阶段中所有工件可识别、可追踪、可版本化、可受控变更，为团队 6 名成员的并行开发与迭代交付提供一致的协作基线，并最终支撑课程答辩与项目验收。

范围

- 本计划覆盖 community-tool-share 仓库在全生命周期内的全部软件配置项，包括：需求文档（软件需求规范、用例规约、补充规约）、设计文档（架构、类图、时序图、ER 图、数据库设计、API 文档）、界面原型与 UI 规范、后端源代码（backend/，Java + Spring Boot + MyBatis-Plus）、前端源代码（frontend/，JavaScript + Vue3 + Element Plus）、数据库脚本（db/init.sql）、测试文档（测试计划、测试设计、测试报告）、配置文档（本计划、README.md、docker-compose.yml、CI 工作流）以及项目计划文档。本计划同时适用于上述全部内容在 GitHub 上的分支、标签与发布物。本项目为课程作业，不涉及硬件配置项、市售软件（COTS）采购与分包商管理。

定义、首字母缩写词和缩略语

- 为正确理解本计划，统一定义如下术语与缩略语：

SCMP（Software Configuration Management Plan）：软件配置管理计划，本文档。

SCM（Software Configuration Management）：软件配置管理，覆盖配置标识、配置控制、配置状态统计与配置审计的一组活动。

CCB（Configuration Control Board）：变更控制委员会，本项目中由全体角色负责人组成，负责重大变更的评审与决策。

CI（Continuous Integration）：持续集成，本项目通过 GitHub Actions 在代码提交与合并时自动执行构建与测试。

RUP（Rational Unified Process）：Rational 统一过程，本项目采用的软件开发过程框架，划分为先启、精化、构建、产品化四个阶段。

配置项（CI, Configuration Item）：纳入配置管理、需要单独标识与版本控制的工件，如文档、源代码、脚本、基线版本。

基线（Baseline）：经过正式评审并冻结的配置项集合，后续工作以此为基础，其变更必须走配置控制流程。

主干分支（main）：受保护的主分支，始终处于可发布状态；所有变更经 Pull Request 评审后方可合入。

特性分支（feature/*）：开发者从 main 切出的个人开发分支，完成后通过 PR 合并回 main。

Tag（标签）：在 Git 中用于标记基线版本的命名引用，本项目命名规则为 <基线名>-v<版本号>。

PR（Pull Request）：GitHub 上的合并请求，承载代码评审与变更审批。

押金冻结：本项目模拟支付流程中，下单时冻结押金、归还确认后解冻并结算佣金的业务状态。

参考资料

- 本计划在编制与执行过程中引用以下文档与资料：

[1] Rational Unified Process. Configuration Management Plan 模板（rup_cmpln.dot）. IBM/Rational.

[2] 陈麒元 等. 软件项目计划（先启阶段）.

[3] 宋嘉幸. 软件需求规范（含用例图、用例规约、补充规约）.

[4] 窦源泽. 软件设计文档（架构、类图、时序图、ER 图、数据库设计、API）.

[5] 常子衡. 软件测试计划与软件测试设计.

[6] 林星. 界面原型与 UI 规范.

[7] community-tool-share 仓库 README.md（项目说明、启动方式、测试账号）.

[8] GitHub Docs. About pull requests / Protected branches / GitHub Actions 文档.

概述

- 本文档共分 6 章。第 1 章简介，说明本计划的目的、范围、术语、参考资料与组织结构；第 2 章软件配置管理，描述项目中承担配置管理职责的组织、角色、接口以及所使用的工具、环境与基础设施；第 3 章配置管理活动，分别阐述配置标识（含标识方法与项目基线）、配置和变更控制（含变更请求处理与 CCB）、配置状态统计（含介质存储与发布、报告与审计）；第 4 章里程碑，给出 RUP 四个阶段的基线建立时间点；第 5 章培训和资源，说明所需的工具、人员与培训安排；第 6 章分包商和厂商软件控制，本项目不适用。

软件配置管理

组织、职责和接口

- 本项目为 6 人课程团队，配置管理职责按 RUP 角色分工落实，由配置经理统一归口。各角色在配置管理活动中的职责如下表所示。

| 角色 | 姓名 | 配置管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 陈麒元 | CCB 主席；组织变更评审；负责项目计划基线的建立时机；统筹排期、风险与答辩。 |
| 系统分析员 | 宋嘉幸 | 需求类配置项（软件需求规范、用例规约、补充规约）的作者与维护人；参与需求基线评审。 |
| 设计员 | 窦源泽 | 设计类配置项（架构、类图、时序图、ER 图、数据库设计、API）的作者；参与设计基线评审。 |
| 测试经理 | 常子衡 | 测试类配置项（测试计划、测试设计、测试报告）的作者；参与测试基线评审；跟踪缺陷与质量状态报告。 |
| 配置经理 | 钟姝伶 | 本计划作者；负责配置库日常管理、基线打 tag、变更登记、CI 工作流维护、Release 发布；CCB 秘书。 |
| 界面设计员 | 林星 | 界面原型与 UI 规范的作者；参与原型基线评审；维护前端页面与用户手册。 |

接口约定：团队内部通过 GitHub Issue 提交变更请求、通过 Pull Request 完成代码评审与合并、通过 GitHub Release 与 tag 发布基线；跨角色的评审意见一律以 Issue/PR 评论形式留痕，不采用口头或私人通讯方式，以保证配置状态可追溯。配置经理每周汇总一次 Issue/PR 与基线状态并在团队会议上通报。

工具、环境和基础设施

- 本项目采用基于 Git 与 GitHub 的轻量化配置管理环境，全部工具链对学生团队免费且成熟稳定。所使用的工具与基础设施如下：

版本控制：Git（本地）+ GitHub（远程），仓库 community-tool-share。main 分支启用分支保护，禁止直接推送；所有变更必须由 feature 分支经 Pull Request 评审合并。

分支策略：长期分支为 main；短期分支命名为 feature/<issue-id>-<简短描述>（如 feature/12-trade-loop）；发布准备可选使用 release/v<版本号>。

持续集成：GitHub Actions，配置文件位于 .github/workflows/ci.yml。每次 push 与 PR 触发后端 mvn test、前端 npm install && npm run build，构建或测试失败时阻止合并。

构建与部署环境：Docker Compose（docker-compose.yml）一键启动 MySQL 8、后端（Spring Boot，JDK 17）与前端（Vue3 + Element Plus，Node 18），scripts/start.sh 提供本地辅助启动。

文档环境：docs/ 目录下以 Markdown 维护全部过程文档，交付时导出为 Word/PDF；图片素材直接存放在仓库或服务器本地目录，不使用外部图床。

数据量与团队规模预期：本项目为课程作业，源代码与文档总规模预计不超过 5 万行；团队 6 人分布于不同机位，通过 GitHub 远程协作，不依赖本地局域网服务器。

账号与权限：仓库为团队组织下的私有仓库，6 名成员均具有 write 权限；main 分支合并权限限定为配置经理与项目经理两人，其余成员通过 PR 贡献。

配置管理活动

配置标识

标识方法

- 本项目以 GitHub 仓库 community-tool-share 为唯一配置库，全部配置项按如下目录结构组织，任何人 clone 仓库后即可获得完整、可重建的项目。

community-tool-share/

├─ README.md                    # 项目说明、启动方式、测试账号

├─ .gitignore

├─ .github/                     # workflows/ci.yml、ISSUE_TEMPLATE、PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

├─ docker-compose.yml           # 一键启动 MySQL/后端/前端

├─ backend/                     # 后端：src/main/java、src/main/resources、src/test、pom.xml

├─ frontend/                    # 前端：src/{api,views,components,router,store}、public、package.json

├─ db/init.sql                  # 建表 + 种子数据

├─ docs/

├─ project-management/          # 初始/详细软件项目计划、开发职责说明

├─ requirements/                # 软件需求规范、用例图

├─ prototype/                   # 界面原型、截图

└─ configuration-management/    # 配置管理计划

└─ scripts/start.sh             # 辅助启动脚本

纳入配置管理的配置项类别、存放位置与责任人如下表：

| 配置项类别 | 主要内容 | 存放位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求文档 | 软件需求规范、用例规约、补充规约 | docs/02-elaboration/requirements/ | 宋嘉幸 |
| 设计文档 | 架构、类图、时序图、ER 图、数据库设计、API 文档 | docs/02-elaboration/design/ | 窦源泽 |
| 界面原型与 UI 规范 | 界面原型、UI 规范 | docs/02-elaboration/ui/ | 林星 |
| 后端源代码 | Spring Boot + MyBatis-Plus 实现 | backend/ | 全体开发 |
| 前端源代码 | Vue3 + Element Plus 实现 | frontend/ | 全体开发 |
| 数据库脚本 | 建表语句与种子数据 | db/init.sql | 窦源泽 |
| 测试文档 | 测试计划、测试设计、测试报告 | docs/03-construction/test/、docs/04-transition/ | 常子衡 |
| 配置文档 | 本计划、README、docker-compose、CI 工作流 | docs/03-construction/、README.md、docker-compose.yml、.github/ | 钟姝伶 |
| 项目计划文档 | 初始与详细软件项目计划 | docs/01-inception/project-management/ | 陈麒元 |

命名与版本规则：文档文件名采用「<阶段编号>-<中文名称>.md」格式（如 02-软件需求规范.md）；Git 分支命名为 feature/<issue-id>-<英文短描述>；基线标签命名为 <基线名>-v<主版本>.<次版本>，例如 需求基线-v1.0、发布基线-v1.0。禁止使用 master、开发、tmp 等含义不清的分支名。

项目基线

- 基线是经过正式评审并冻结的配置项集合，为后续迭代工作提供稳定基础。本项目采用 Git tag 标识基线，命名规则统一为 <基线名>-v<版本号>。基线由配置经理在 main 分支打 tag 建立，其内容后续变更必须走第 3.2 节规定的变更控制流程。

| 基线名称 | 建立时机 | 包含的主要配置项 | 授权人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划基线-v1.0 | 先启阶段末，软件项目计划评审通过后 | 初始/详细软件项目计划、本配置管理计划初稿 | 项目经理 + 配置经理 |
| 需求基线-v1.0 | 精化阶段，软件需求规范评审通过后 | 软件需求规范、用例图、用例规约、补充规约 | CCB |
| 原型基线-v1.0 | 精化阶段，界面原型评审通过后 | 界面原型、UI 规范 | 林星 + 配置经理 |
| 设计基线-v1.0 | 精化阶段末，设计文档评审通过后 | 架构、类图、时序图、ER 图、数据库设计、API 文档 | CCB |
| 代码基线-v1.0 | 构建阶段，核心交易闭环功能完成并通过评审 | backend/、frontend/、db/init.sql | 配置经理 |
| 测试基线-v1.0 | 构建阶段末，测试计划与测试设计评审通过后 | 软件测试计划、软件测试设计 | 测试经理 + 配置经理 |
| 发布基线-v1.0 | 产品化阶段末，可交付版本发布时 | 上述全部配置项 + 测试报告 + 用户手册 | CCB |

基线建立步骤：对应工件由责任人提交 PR → 小组评审通过 → 配置经理在 main 分支最新 commit 上打 annotated tag → 在仓库 Release 中填写基线说明 → 在本计划修订历史中登记。基线一旦冻结，任何对其内容的修改均不得直接在 main 上完成，必须通过新的变更请求发起，并视影响范围决定是否重新打 tag（次版本号 +0.1，如 需求基线-v1.1）。

配置和变更控制

变更请求的处理和审批

- 本项目全部变更（含需求、设计、代码、文档缺陷与基线调整）通过 GitHub Issue 发起，并按以下五步流程处理：

（1）提出变更：任何人发现缺陷或提出改进，均在 GitHub 仓库新建 Issue，使用 ISSUE_TEMPLATE 填写变更原因、影响范围、期望结果，并打上 type:bug / type:feature / type:baseline-change 标签。

（2）评审：由项目经理组织相关角色负责人在 Issue 中讨论评审意见；涉及已冻结基线、数据库表结构、核心交易闭环（发布—审核—下单—模拟支付—取物—归还—结算—评价）或五级权限模型的，升级为重大变更，提交 CCB 决策。

（3）实施：开发者从最新 main 切出 feature/<issue-id>-<短描述> 分支实施变更，提交信息中引用 Issue 编号（如 “fixes #12”）。

（4）合并：变更完成后提交 Pull Request，至少一名其他角色负责人评审通过、且 GitHub Actions CI（构建 + 单元测试）全部绿灯后，由配置经理合并回 main。

（5）记录：合并后由配置经理在变更登记中记录 Issue 编号、PR 编号、变更摘要、影响的基线；若变更涉及已发布基线，则按 CCB 决议更新基线版本并重新打 tag。

变更控制委员会 (CCB)

- 本项目变更控制委员会（CCB）即全体角色负责人，成员与决策机制如下：

成员构成：项目经理（陈麒元，任主席）、系统分析员（宋嘉幸）、设计员（窦源泽）、测试经理（常子衡）、配置经理（钟姝伶，任秘书）、界面设计员（林星）。

议事范围：CCB 仅在出现下列情形时召开（可异步以 Issue/PR 评论形式进行）：① 对已冻结基线的修改；② 数据库表结构或核心交易流程的变更；③ 跨两个及以上角色的需求/设计变更；④ 发布基线是否允许发布的最终裁决。常规缺陷与小改进由配置经理与相关责任人直接在 PR 中审批，不必升级 CCB。

决策规则：常规变更由配置经理 + 项目经理两人同意即可；重大变更需 CCB 半数以上（含本人至少 4 人）同意，存在分歧时由项目经理在 24 小时内做出最终裁决，并在 Issue 中留痕。

记录：CCB 的每次决策由配置经理在对应 Issue 中以评论形式固化（结论、参与人、日期），并在本计划修订历史或基线说明中可被追溯。

配置状态统计

项目介质存储和发布进程

- 本项目不使用独立的配置管理服务器，以 GitHub 远程仓库作为唯一权威存储介质，各成员本地仓库为工作副本。存储、备份与发布策略如下：

介质与保留策略：全部源代码、文档、数据库脚本、CI 配置均以文本形式存入 Git 仓库，历史提交永久保留，不执行物理删除；大型图片素材（如工具照片）按业务设计存放在服务器本地目录，由部署环境管理，不强行纳入 Git。

备份计划：GitHub 云端仓库为每日自动备份；每名成员在每次阶段末（基线打 tag 时）在本地执行一次 git bundle 全量打包并由配置经理归档到团队共享目录，作为离线灾备。

事故与恢复：若远程仓库异常，任意成员的本地 main 分支均可作为恢复源，由配置经理强制推送到新的远程空仓库并通知全员重新 clone；数据库丢失时使用 db/init.sql 重建 schema 与种子数据。

发布过程：每次基线发布由配置经理在 GitHub 上创建 Release，关联对应 tag，发布说明包含：版本号、本版本新增功能、已知问题、基于 docker-compose.yml 的安装与启动步骤、测试账号（见 README.md）。发布物面向课程教师/答辩评审与团队内部，不对外公开商用。

报告和审计

- 配置状态统计用于在项目任意时间点回答“当前有哪些配置项、处于什么版本、有哪些未关闭变更”。本项目通过 GitHub 原生能力生成以下报告，由配置经理每周五汇总：

配置状态报告：列出当前 main 分支上最新 tag、未合并 PR 列表、未关闭 Issue 按类型分布；在团队周会同步。

缺陷报告：缺陷按严重程度（高/中/低）分类统计。高严重度缺陷（核心交易闭环不可用、押金冻结/结算错误、权限越权）必须在 24 小时内响应；中等缺陷在本迭代内修复；低缺陷纳入下一迭代。

龄期报告：统计每个未关闭 Issue 自创建起的开放时长，对超过 7 天未处理的 Issue 由配置经理提醒责任人。

分布报告：按责任人、严重程度、状态（打开/处理中/已关闭）三个维度统计缺陷与变更数量。

趋势报告：按迭代统计缺陷发现数与修复数，评估“质量差距”，作为测试经理决定是否进入下一阶段的输入。

配置审计：每个基线建立时由配置经理执行一次基线审计，包括功能配置审计（基线内容是否覆盖对应工件清单）与物理配置审计（tag 指向的 commit 是否与评审通过的版本一致、文档与代码版本号是否一致）；审计结果记录在 Release 说明中。

里程碑

- 本项目按 RUP 四阶段推进，配置管理里程碑与各阶段基线建立时间安排如下表。日期以 2026 年秋季学期课程节奏为基准，遇节假日顺延。

| RUP 阶段 | 时间窗 | 配置管理里程碑（基线） | 关键配置交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先启 Inception | 2026/09/21 – 2026/10/11 | 2026/10/11：计划基线-v1.0 | 软件项目计划、本配置管理计划 v1.0、仓库初始化、CI 工作流打通 |
| 精化 Elaboration | 2026/10/12 – 2026/11/01 | 2026/10/18：需求基线-v1.0；2026/10/25：原型基线-v1.0；2026/11/01：设计基线-v1.0 | 软件需求规范、界面原型与 UI 规范、架构/类图/ER/API 设计文档 |
| 构建 Construction | 2026/11/02 – 2026/12/13 | 2026/11/29：代码基线-v0.9（迭代）；2026/12/13：代码基线-v1.0、测试基线-v1.0 | 完整交易闭环、五级权限、两级纠纷处理、测试计划与测试设计 |
| 产品化 Transition | 2026/12/14 – 2026/12/27 | 2026/12/27：发布基线-v1.0 | 测试报告、用户手册、Release 发布、答辩材料 |

本计划本身的更新规则：每建立一个新基线时，由配置经理同步修订本计划（修订历史追加一行、相关章节更新版本号与日期）；日常小修订以次版本号 +0.1 计，阶段大版本以主版本号 +1 计。本计划最新版本始终存放于 docs/03-construction/ 并随 main 分支发布。

培训和资源

- 为保证上述配置管理活动可被团队 6 名成员一致执行，安排如下培训与资源：

工具培训：由配置经理在项目启动时组织一次约 1 课时的集中培训，内容包括 Git 基本操作、分支与 PR 流程、Issue 模板使用、GitHub Actions 查看 CI 结果；新加入成员通过阅读 README 与本计划自学。

人员资源：配置管理专职角色为配置经理钟姝伶（约占其投入的 20%），其余角色在本职工作产出的同时承担各自配置项的维护责任；项目经理负责跨角色协调。

软件资源：Git（任意版本）、GitHub 私有仓库、GitHub Actions 免费额度、Docker Desktop / Docker Engine、Docker Compose、JDK 17、Maven、Node.js 18、MySQL 8.0；以上工具均为免费或开源软件。

文档资源：仓库 README.md 提供一键启动与测试账号；本计划与 RUP 模板位于 docs/ 下，作为团队协作的权威依据。

分包商和厂商软件控制

- 不适用。本项目为课程团队内部项目，全部需求、设计、编码、测试与文档均由 6 名团队成员在本地完成，不存在分包商或外部开发的软件并入。项目所依赖的 Spring Boot、MyBatis-Plus、Vue3、Element Plus、MySQL 等均为开源框架与中间件，按其各自开源许可证随源代码一并发布，不作为外部交付物进行单独配置控制；其版本通过 backend/pom.xml 与 frontend/package.json 固定，由设计员与开发人员统一升级并在 PR 中说明。